益阳市第一中医医院2021年中央（省级）

中医药专项绩效自评报告

一、专项资金下达情况

（一）单位承担的项目及资金

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 指标用途 | 指标单号 | 金额 |
| 中医经典特色专科建设 | 2021年省补助中医药项目经费 | 2021社指0026 | 200000 |
| 中医应急救治能力提升 | 2021年省补助中医药项目经费 | 2021社指0026 | 300000 |
| 中药制剂能力提升 | 2021年省补助中医药项目经费 | 2021社指0026 | 300000 |
| 传承创新与产业论坛 | 2021年省补助中医药项目经费 | 2021社指0026 | 500000 |
| 中医药科研（熊颖、李嫦玲） | 2021年省补助中医药项目经费 | 2021社指0026 | 60000 |
| 中医药人才培养（省第四批师承） | 2021年省补助中医药项目经费 | 2021社指0026 | 45000 |
| 合计 |  |  | 1405000 |

1. 专项资金到位情况

2021年1月26日收到2021社指0026号（湘财社指【2020】0131号）140.50万元。

二、专项资金绩效评价

（一）专项资金执行情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 金额 | 已使用金额 | 结余 | 执行率 |
| 中医经典特色专科建设 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 100% |
| 中医应急救治能力提升 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 100% |
| 中药制剂能力提升 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 100% |
| 传承创新与产业论坛 | 500000.00 | 500000 | 0 |  |
| 中医药科研（熊颖、李嫦玲） | 60000.00 | 28158.72 | 31841.28 | 47% |
| 中医药人才培养（省第四批师承） | 45000.00 | 29254.58 | 15745.42 | 65% |
| 合计 | 1405000 | 1357413.3 | 47586.7 | 96.6% |

1. 项目开展情况总结

**1、中医经典病房建设**：已经完成中医综合治疗室的改建，建设面积38平方米，设有独立的煎药室。制定了3种优势病种中西医结合诊疗方案、临床路径，充分发挥中医药特色，提高我院危急症、疑难患者救治质量和效率。室主攻病种中医参与治疗率100%，主攻病种中医为主的治疗率90%。年内已完成《黄帝内经》培训11次，名中医参与查房、临床指导38次。积极参加 “学党史、我为群众办实事‘五进 ’活动”，科普广大市民卒中急救知识及中医知识，让广大市民“学中医、信中医”，提高医院社会影响力。

**2、中医应急救治能力建设**：按文件要求成立了“急救小屋”，教学模型、AED、多媒体教室布置等均已全部到位，并多次开展急救技能知识培训。完成“公众急救知识技能导师”培训10人次。成立了“第一目击者”科普行动队，联合医联体，2021年已开展“学党史、我为群众办实事“；并五进”活动”，已走进益阳地区机关、学校、社区、农村、企业开展急救知识宣讲及技能操作指导活动40余次，科普人数达到4000余人；通过科普文章、抖音、益阳日报、参与益阳电视台“健康小百科”录制、5.12防震减灾活动，科普广大市民急救知识，让更多的社会人群成为勇于和善于伸出援手的“现场救护—第一目击者”。建立融院前急救、急诊抢救室、急诊留观病房、ICU（重症监护病房）一体化的急救诊疗模式，发挥中医药特色，提高危急症患者救治质量和效率。

**3、中药制剂能力提升**：投入了近100万元的资金用于添置设施设备和药检室的改造，进一步提升了制剂能力，同时更加保证了制剂质量。添置了口服丸剂、片剂、胶囊剂的内包、外包生产线、全自动胶囊充填机、压片机、筛丸机。改造了药检室、添置了药检室的常规设施设备，为制剂质量的保障提供了更加有利的条件。注重经曲名方的研发，今年获得了七个备案制剂批文，其中有3个已投入临床使用，年底还有2个经典名方有望获得批文。增加了配制剂型“丸剂（水丸）”，拓宽了配制范围。增加了2名技术人员，充实了生产和检验技术力量，进一步保障了制剂质量对现有中药制剂质量检测、操作技术和药事管理人员的开展了多场业务培训，进一步提升了员工的法律意识、规矩意识、质量意识、守正创新意识。

**4、传承创新与产业论坛**：因疫情原因推迟举行。

**5、中医药科研**：三个项目均进行了开题报告，按照实施项目书计划召开了临床研究协调会及分配任务，包括患者宣教、科研入组宣传、查阅文献与书籍、打印课题相关表格并对课题组人员进行相关培训，筛选病例已进入临床观察阶段并对相关数据进行统计分析。2021年基本完成课题计划。

**6、省第四批师承**：2021年4月参加湖南中医药大学集中理论培训。参加国家名老中医熊继柏学术讲座，2021年11月12-14日邵东廉桥药材基地辨识药物，2名学术继承人按要求继承人按要求做好每次跟师随诊记录,及时整理和总结跟师学习心得体会,认真写好月记，每年完成60篇跟师学习笔记，12篇1000 字以上的学习心得或学术经验整理（月记），20 份指导老师临床医案总结。撰写典籍学习心得4篇。带教老师根据自身的多年学术经验认真对学生的月志、临床医案、跟师笔记进行批阅、修正，提出修改意见，指出辨证或用药的不足，将自己的经验毫无保留地传授给学生，使学生在临床实践过程中不断提高诊治疾病的能力。

三、下一步工作计划

#### 1、积极跟上级主管部门对接，保证资金到位后相关实施方案及时，确保资金能在规定的时效内用完。

2、多跟资金使用的业务科室对接，按月下发资金使用情况，督促业务科室按规定、按时间节点使用专项资金，保证专项资金发挥有效的作用。