附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 2022年度国家基本公共卫生服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市卫生健康委 |  |  |  | 实施单位 | 各县市区卫生健康行政部门 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 32349.91 | 32349.91 | 32349.91 | 10分 | 100% | 10分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年，按照要求继续实施12大类项目，逐步实现服务规范化和标准化。 |  |  |  | 项目绩效总目标及阶段性工作目标均已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 93.29% | 7分 | 7分 |  |
|  |  |  | 孕产妇健康管理率 | ≥90% | 94.48% | 7分 | 7分 |  |
|  |  |  | 3岁以下儿童系统管理率 | ≥80% | 93.29% | 4分 | 4分 |  |
|  |  |  | 老年人中医药健康管理率 | ≥65% | 77.98% | 7分 | 7分 |  |
|  |  | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理率 | ≥60% | 69.84% | 8分 | 8分 |  |
|  |  |  | 社区在册居民严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 90.07% | 9分 | 9分 |  |
|  |  |  | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥60% | 66.96% | 8分 | 8分 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务均等化 | 864.79 | 864.79 | 10分 | 10分 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 12项基本公卫服务项目 | 全覆盖 | 全覆盖 | 10分 | 10分 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | ≥50% | 73.16% | 10分 | 10分 |  |
|  |  |  | 居民满意度 | ≥80% | 89.54% | 10分 | 10分 |  |
| 总分 100分 |  |  |  |  |  | 100分 | 100分 |  |

填表人：陈佳光    填报日期：2023.3.17  联系电话：13627370770  单位负责人签字：