2025年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  | 中心城区医疗事业高质量发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 | 益阳市中心医院 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 10000 | 10070.82 | 10070.82 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 10047.81 | 10047.81 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 23.01 | 23.01 |  | 100% |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 不断提升医疗服务质量和技术水平，实现“一院两区”的高质量发展 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 | 学科建设科室数量 | ≥20个 | 27个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 购置医疗设备 | ≥50台 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 诊断符合率 | ≥90% | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 资金按期拨付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 高质量发展专项资金 | 10000万元 | 10070.82万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） |  | 经济效 益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效 益指标 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 9 | 博士人才占比偏低，需重点引进和培育博士等高层次人才 |
|  |  |  | 生态效 益指标 | 不适用 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 全市市民保健水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 9 | 健康宣教覆盖面有限，需常态化开展健康科普、义诊筛查 |
|  |  |  |  | 医务人员的科研水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 9 | 无人成功申报国家自然科学基金项目，将邀请专家指导国自然申报技巧 |
|  | 满意度 指标 (10分) |  | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 医务人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：杨雯霞  填报日期：2026.4.14  联系电话：0737-4207007  单位负责人签字：